«Утверждено»

на заседании Президиума

РС РООВ(П) РТ

28.03.2017

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

юбилейной Конференции, посвященной 30-летию образования  общественной организации ветеранов

(пенсионеров) Республики Татарстан.

Дата проведения Ноябрь 2017г.

Место проведения Татгосфилармония им.Г. Тукая

Количество участников 400 чел.

| № п/п | Наименование мероприятия | ## Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оперативных совещаний по решению организационных вопросов |  | 1.РСРООВ (П) РТ 2. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (по согл.) |
| 2. | Подготовка предложений по количественному и качественному составу участников Конференции. Проект согласовать: - Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан; - Аппарат Президента Республики Татарстан; | Апрель 2017 | РС РООВ(П) РТ Иштиряков Х.Г. |
| 3. | Определение даты проведения юбилейной Конференции. Согласовать: - Аппарат Президента Республики Татарстан; - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан; - Татарская Государственная Филармонии им. Г.Тукая | Апрель 2017 | РС РООВ(П) РТ Иштиряков Х.Г. |
| 4. | Подготовка списка приглашенных лиц (представители органов республиканской, местной исполнительной и представительной власти, общественных объединений). Согласовать: - Министерство труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан; - Управление по вопросам внутренней политики Президента Республики Татарстан; - Управление социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. | Июнь 2017 | РС РООВ(П) РТ Иштиряков Х.Г. Вайнер Е.М. |
| 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 | Подготовка информационно-аналитического материала. - Повестка дня и регламент работы Конференции; - Доклад; - Текст Обращения участников юбилейной Конференции; - Проект новой редакции Устава общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан; - Сообщение мандатной комиссии юбилейной Конференции; - Список состава рабочих органов Конференции: - секретариата - редакционной комиссии по тексту Обращения участников Конференции - Мандат делегата Конференции для голосования; - Справочник телефонов общественных организаций ветеранов (пенсионеров) районов и городов Республики Татарстан (с указанием номеров телефонов, факсов, электронной почты); - Специальный юбилейный выпуск журнала; - Специальный юбилейный выпуск приложений к газетам «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» -«Ветеран Татарстана» и «Татарстан ветераны», еженедельника «Моя газета»; Примечание: - Делегатам Конференции предназначается полный пакет материалов. - Приглашенным участникам предназначаются материалы №5.1; 5.3; 5.10; 5.11. | Сентябрь 2017 | РС РООВ(П) РТ Иштиряков Х.Г. Вайнер Е.М. Председатели общественных комиссий РС РООВ(П) РТ; Члены Президиума РС РООВ(П) РТ Мулдакашева А.А.; Каримов Г.Г. РС РООВ(П) РТ Редакции газет. Председатели общественных комиссий РС РООВ(П) РТ. |
| 6. | Утверждение сметы расходов на проведение юбилейных мероприятий. | Май 2017 | РС РООВ(П) РТ Иштиряков Х.Г. Тухватуллина Р.Ш. |
| 7. | Изготовление фильма, посвященного деятельности Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан за период с 1987 г. по 2017 года. | Апрель Сентябрь 2017 | Кузьменкова Т.И. |
| 8. | Организация фото-видеосъемки во время Конференции. | Ноябрь 2017 | 1. РСРООВ (П) РТ; 2. Республиканское агенство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (по согл.) |
| 9. | Организация выставки «Жизнь и деятельность Организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан». | Ноябрь 2017 | 1.РС РООВ(П) РТ; 2.Татарская Государственная филармония им. Г. Тукая (по согл.) |
| 10. | Приобретение памятных подарков и букетов цветов для активистов ветеранских организаций. | Ноябрь 2017 | 1.РС РООВ(П) РТ; 2. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (по согл.) |
| 11. | Подготовка информационных писем в адрес глав муниципальных образований Республики Татарстан | Июнь 2017 | 1. РС РООВ(П) РТ; 2.Управление по работе с территориями Президента Республики Татарстан (по согл.) |
| 12. | Подготовка предложений по награждению ветеранского актива. Направить ходатайства: - Аппарат Президента Республики Татарстан; - Государственный Совет Республики Татарстан; - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан; - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и другие министерства. | Апрель-Май 2017 | 1. РС РООВ(П) РТ, 2. Главы муниципальных образований Республики Татарстан. |
| 13. | Изготовление сувенирной продукции с логотипом «30 лет ветеранской организации Республики Татарстан» и раздаточного материала (папок, блокнотов, ручек) с логотипом «30 лет ветеранской организации Республики Татарстан». | Октябрь 2017 | РС РООВ(П) РТ |
| 14. | Издание методических материалов, посвященных деятельности ветеранских организаций Альметьевского, Заинского и других муниципальных районов Республики Татарстан, входящих в Альметьевский кустовой центр. | I, II, III, IVквартал | 1. РС РООВ(П) РТ; 2. Советы ветеранов (пенсионеров) муниципальных районов Республики Татарстан. |
| 15. | Изготовление планшетов с показом предварительных результатов работы по Российской программе «Эстафета поколений» в районах города Казани. | Сентябрь Октябрь 2017 | 1. Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согл.); 2. РСРООВ(П) РТ и Советы ветеранов (пенсионеров) муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казань |
| 16. | VII Республиканский темпотурнир по шахматам и шашкам среди ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан. | Февраль март 2017 | 1. РС РООВ(П) РТ; 2. «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан (по согл); 3. Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан (по согл.) |
| 17. | Техническое обслуживание юбилейной Конференции (работа аудио-видео оборудования, проекторов с большим экраном, микрофонов и т.д.) | Ноябрь 2017 | 1. РС РООВ(П) РТ; 2.Татарская Государственная филармония им. Г.Тукая (по согл.); |
| 18. | Организация транспортного обеспечения юбилейной Конференции. | Ноябрь 2017 (в день проведения Конференции) | 1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (по согл.); 2. Главы муниципальных образований Республики Татарстан. |
| 19. | Обеспечение безопасности юбилейных мероприятий | Ноябрь 2017 (в день проведения Конференции) | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согл.) |
| 20. | Организация медицинского обслуживания и дежурства бригады скорой медицинской помощи во время проведения юбилейной Конференции | Ноябрь 2017 (в день проведения Конференции) | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согл.). |
| 21. | Концерт лауреатов Республиканского фестиваля художественной самодеятельности ветеранских творческих коллективов «Балкыш» («Сияние»), посвященный 30-летию образования Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан. | 20 апреля 2017 | 1.РС РООВ(П) РТ; 2.Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (по согл.); 3. Главы муниципальных образований Республики Татарстан. |
| 22. | Подготовка регламента, сценария и оформления церемонии награждения мероприятия | Сентябрь Октябрь 2017 | 1. РС РООВ(П) РТ. 2. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (по согл.) |
| 23. | Формирование списка участников мероприятия с учетом количества делегатов и приглашенных в разрезе муниципальных районов (приложение №2). | Сентябрь Октябрь 2017 | 1. РСРООВ(П) РТ; 2. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (по согл.); 3. Советы ветеранов муниципальных образований Республики Татарстан. |
| 24. | Рассылка пригласительных писем участникам мероприятия | Октябрь 2017 | РС РООВ(П) РТ |
| 25. | Организация регистрации участников мероприятия | Ноябрь 2017 (в день проведения Конференции) | 1. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (по согл.); 2. РСРООВ (П) РТ. |
| 26. | Определение мест питания и гостиниц для участников мероприятия и приглашенных. | Октябрь 2017 | 1. Исполнительный комитет МО г. Казани (по согл.); 2. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (по согл.). 3.РС РООВ(П) РТ. |
| 27. | Определение мест для дислокации автотранспорта, прибывающих из муниципальных образований республики. | Ноябрь 2017 | 1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (по согл.); 2. Управление ГИБДД МВД по РТ (по согл.) |
| 28. | Предоставление гримерных комнат для выступающих на сцене. | Во время проведения | Татарская Государственная Филармония им. Г.Тукая (по согл.). |
| 29. | Организация репетиций участников мероприятия согласно сценария проведения торжеств. | Октябрь Ноябрь 2017 | 1. Татарская Государственная Филармония им. Г.Тукая (по согл.); 2..РС РООВ(П) РТ |

Председатель РС РООВ(П) РТ

Х.Г. Иштиряков